关于大气污染问题专项督察反馈意见具体问题整改方案第九项任务完成情况
 “散乱污”企业整治工作是污染防治攻坚战重点任务之一，根据《江苏省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改方案》《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》要求，省生态环境厅、省工业和信息化厅积极开展相关工作，具体情况汇报如下：
一、整改任务基本情况
2018年6月，中央环保督察组对江苏开展“回头看”，反馈意见中提到江苏省大气污染治理形势依然严峻，明确指出江苏“散乱污”企业整治任务艰巨，全省初步排查的“散乱污”企业超过10万家，普遍存在生产工艺落后，治理设施不健全、运行不到位等问题，环境污染严重。
省委、省政府制定出台《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》《江苏省贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改方案》，明确要求省生态环境厅、省工业和信息化厅、各设区市党委和人民政府负责在2019年底前完成“散乱污”企业排查整治工作。其中，省生态环境厅需牵头在2019年完成“散乱污”企业列入升级改造类的整治提升工作；省工业和信息化厅需牵头在2019年完成列入关停取缔类、整合搬迁类的“散乱污”企业综合整治工作。
二、整改措施落实情况
（一）明确整治任务。2019年，省生态环境厅下发《关于报送“散乱污”企业整治情况的通知》，要求各设区市生态环境部门上报2018年本地区“散乱污”企业排查清单和整治情况。经各地上报统计，梳理排查全省“散乱污”企业，并区分为关停取缔类、整合搬迁类、升级改造类。
（二）全面安排部署。2019年5月，省生态环境厅印发《江苏省打赢蓝天保卫战专项执法行动方案》，督促各地严格落实省政府《关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》要求，对“散乱污”企业按照“关停取缔”“整合搬迁”和“升级改造”进行分类整治。针对升级改造类“散乱污”企业整治工作，要求各地生态环境部门结合实际，认真梳理企业清单，全过程提升污染防治设施和管理水平，明确任务完成时限。工信部门召开全省条线“散乱污”企业综合整治相关会议，交流责任分工、进展情况和推进计划，明确时间节点和工作要求，推动地方工信部门根据本地区分工，按照整治标准做好关停取缔、整合搬迁类企业的整治工作。
（三）部门协同推进。2019年7月，省生态环境厅联合省工业和信息化厅选取“散乱污”企业排查整治典型地区进行现场调研，了解地方组织实施“散乱污”企业排查整治的过程，并通过实地查看，掌握各地排查整治效果。2020年8月，省生态环境厅配合省工业和信息化厅对列入省人大提出的宿迁市沭阳木业园区、常州市边缘地区“散乱污”企业突出环境问题整治情况进行现场核查销号。2020年9月，省工业和信息化厅、生态环境厅联合向各设区市政府发文，要求各地全面梳理辖区内“散乱污”企业综合整治完成情况，组织开展“回头看”，建立长效机制，确保全面完成“散乱污”整治工作任务，对各市销号材料须经市长签字，政府盖章确认后再上报，压实地方责任。
（四）统筹强化监督。2019年，省生态环境厅先后两次开展省级统筹强化监督，成立由执法人员、监测人员和环评专家组成的六个工作组，对13个设区市“散乱污”企业升级改造问题进行现场核查、调阅资料。坚持问题导向，实施精准监督，对“散乱污”企业升级改造进展缓慢的问题及时通报各地政府，压实地方责任。省工业和信息化厅强化督促，查看“散乱污”企业整治现场，听取综合整治情况，交流整治过程中的问题，进一步明确“散乱污”整治工作要求，落实地方政府主体责任，有力地推动综合整治工作的实施。
（五）建立长效机制。各地充分总结本次“散乱污”企业整治工作经验，将“散乱污”企业综合整治工作列入2020年秋冬大气攻坚和百日攻坚的重要内容。通过建立动态更新机制，巩固整治成效，严格落实环境监管责任，定期开展“回头看”，防止异地搬迁、死灰复燃。
三、整改取得的成效
根据各设区市上报的“散乱污”企业综合整治销号申请材料，全省2018年底排查上报的“散乱污”企业基本已完成整治，2019年、2020年持续进行“散乱污”企业动态整治排查工作。随着各项整改措施的全面落实，有效改善了区域环境质量，区域环境风险得到有效控制，形成了生态效益、经济效益和社会效益“三赢”格局。
江苏省生态环境厅  江苏省工业和信息化厅
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