
江苏省工业和信息化厅文件

苏工信材料〔2019〕760号

关于中天钢铁集团（南通）有限公司
产能置换方案的公告

根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《工业和信息化部关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》有关规定，我厅于2019年12月10日至12月16日对中天钢铁集团（南通）有限公司产能置换方案进行了公示，公示期间未收到异议。现予公告，欢迎社会公众进行监督。联系电话：025-69652731(业务咨询）、025-69652843（驻厅纪检监察组）。

附件：中天钢铁集团（南通）有限公司产能置换方案

                             江苏省工业和信息化厅
                                                          2019年12月18日 
江苏省工信厅办公室              2019年12月18日 印发


附件

中天钢铁集团（南通）有限公司
产能置换方案

	炼铁建设项目情况

	企业名称
	建设地点
	冶炼设备名称、

型号及数量
	换算产能（万吨）
	拟开工时间
	拟投产时间
	置换比例

	中天钢铁集团（南通）有限公司
	南通市通州湾海门港片区
	2300 m³高炉1座
	196
	2020年9月
	2022年9月
	1:1.25

	
	
	2400 m³高炉1座
	205
	2020年9月
	2022年12月
	

	
	
	2400 m³高炉1座
	205
	2020年9月
	2023年3月
	

	炼铁退出项目情况

	序号
	省

（区、市）
	企业名称
	冶炼设备名称、

型号及数量
	换算产能（万吨）
	启动拆除时间
	拆除到位时间
	备注

	1
	江苏省

常州市
	中天钢铁集团有限公司
	510 m³高炉2座
	120
	2023年3月
	2023年3月
	剩余炼铁产能3.6万吨用于后续产能置换备用

	2
	
	
	550 m³高炉2座
	130
	2022年9月
	2022年9月
	

	3
	
	
	660 m³高炉1座
	75
	2022年12月
	2022年12月
	

	4
	
	
	850 m³高炉2座
	180
	2022年12月
	2022年12月
	

	5
	
	
	1580 m³高炉1座
	137
	2023年3月
	2023年3月
	

	6
	江苏省

徐州市
	铜山县利国钢铁有限公司
	450 m³高炉1座
	55
	2020年6月
	2020年6月
	

	7
	
	
	550 m³高炉1座
	65
	
	
	

	炼铁小计
	
	762
	
	
	

	炼钢建设项目情况

	企业名称
	建设地点
	冶炼设备名称、

型号及数量
	换算产能（万吨）
	拟开工时间
	拟投产时间
	置换比例

	中天钢铁集团（南通）有限公司
	南通市通州湾海门港片区
	190吨转炉1座
	195
	2020年9月
	2022年9月
	1:1.25

	
	
	190吨转炉1座
	195
	2020年9月
	2022年12月
	

	
	
	190吨转炉1座
	195
	2020年9月
	2023年3月
	

	炼钢退出项目情况

	序号
	省

（区、市）
	企业名称
	冶炼设备名称、

型号及数量
	换算产能（万吨）
	启动拆除时间
	拆除到位时间
	备注

	1
	江苏省

常州市
	中天钢铁集团

有限公司
	45吨转炉1座
	68
	2023年3月
	2023年3月
	

	2
	
	
	45吨转炉1座
	68
	2023年3月
	2023年3月
	剩余炼钢产能3.4万吨用于后续产能置换备用

	3
	
	
	65吨转炉1座
	90
	2022年12月
	2022年12月
	

	4
	
	
	80吨转炉1座
	100
	2022年9月
	2022年9月
	

	5
	
	
	90吨电炉1座
	70
	2022年12月
	2022年12月
	

	6
	
	
	120吨转炉1座
	135
	2023年3月
	2023年3月
	

	7
	
	常州林洪特钢有限公司
	60吨电炉1座

（其中34.5万吨用于产能置换）
	34.5
	2019年12月
	2019年12月
	

	8
	江苏省

徐州市
	铜山县利国钢铁有限公司
	60吨转炉2座
	170
	2020年6月
	2020年6月
	

	炼钢小计
	
	735.5
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